项目类别： 用于产业帮扶

黔南州2024年度广州市协作资金项目实施方案

项目名称：    平塘县2024年度消费协作奖补项目

实施单位：          平塘县农业农村局

管理单位：          平塘县农业农村局

编制时间：            2024年5月

目  录

一、项目概要	3

二、指导思想、依据和基本原则	3

三、项目基本情况	5

四、项目建设内容、资金概算	6

六、项目效益分析	8

七、与脱贫人口、监测对象的利益联结机制	9

八、项目实施进度安排	9

九、项目组织管理	9

十、项目绩效	11

十一、调度、检查、验收	11

附件：1.平塘县2024年度消费协作奖补项目奖励申请表	11

2.平塘县2024年度消费协作奖补项目奖励申请书	12

3.平塘县2024年度消费协作奖补项目带动建档立卡脱贫户汇总表	19

黔南州平塘县2024年度消费协作奖补项目

- 实施方案

# 一、项目概要

1.项目名称：平塘县2024年度消费协作奖补项目

2.项目性质：新建

3.项目资金来源及金额：项目总投资75万元，全额申请平塘县2024年广州市协作资金（黔南乡振通〔2024〕11号）投入。

4.项目建设年限：2024年5月—2024年11月。

5.项目实施监管责任单位及相关责任人：

项目实施单位：平塘县农业农村局

负责人：聂吉权              电话：0854-7221107

项目实施单位联系人：杜兴益  电话：0854-7221107

项目主管部门（监管单位）： 平塘县农业农村局

负责人：聂吉权              电话：0854-7221107

项目技术依托部门：平塘县农业农村局

负责人：聂吉权              电话：0854-7221107

# 二、指导思想、依据和基本原则

（一）指导思想

以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和习近平总书记在决战脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，全面落实《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件，以高质量发展统揽全局，以消费协作行动为抓手，以拓展建档立卡脱贫户增收渠道、巩固脱贫成果为目的，以促进农产品稳定销售为重点，采取“以奖代补”的方式，激发农业经营主体干事创业激情，拓展市场渠道，推动农产品“黔货出山”。

（二）项目依据

1.中共中央、国务院《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》；

2.《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）；

3.省人民政府办公厅《关于印发贵州省深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》（黔府办函〔2019〕58号）；

4.贵州省乡村振兴局贵州省财政厅广东省乡村振兴局广东省财政厅《关于印发粤黔东西部协作资金管理办法的通知》（黔乡振发〔2021〕3号）；

5.《广州市对口帮扶贵州省安顺市、毕节市、黔南州东西部协作资金使用管理办法》（穗援〔2021〕47号）；

6.黔南州财政局、黔南州扶贫开发办公室《关于印发广州市对口帮扶黔南州扶贫协作资金和项目管理办法的通知》（黔南财农〔2019〕08号）；

7.《黔南州推进东西部协作工作领导小组办公室关于报送2024年东西部协作资金项目库的通知》；

8.《粤黔协作办公室关于印发2024年粤黔东西部协作资金使用管理指导意见的通知》；

9.《黔南州农业农村局黔南州财政局关于划拨2024年度广州市协作资金的通知》（黔南农字〔2024〕11号）；

11.《平塘县人民政府关于印发平塘县2024年度广州市协作资金项目立项的通知》（平府发〔2024〕8号）；

12.《中共黔南州委乡村振兴领导小组办公室关于印发关于2024年支持茶叶（都匀毛尖）市场营销助推乡村产业全面振兴的实施方案的通知》（黔南乡振领办通〔2024〕4号）。

（三）基本原则

坚持突出重点、统筹安排的原则，坚持助农增收、择优扶强的原则，坚持先建后补、以奖代补的原则，坚持自愿申报、公正公开、公平的原则。

# 三、项目基本情况

1.项目建设可行性：近年来，平塘县紧紧围绕“1142”农业产业发展思路，抓牢粮食安全这一底线，聚焦“茶、菜、畜、果”4大主导产业，持续推进产业结构调整，着力推进绿色农业高质量发展，奋力推进平塘农业农村现代化。自广州白云区帮扶平塘县以来，两地党委政府积极推进东西部协作帮扶工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力提升农产品消费新业态，积极拓展农产品产销深度和广度，推进农产品“黔货出山”。通过实施消费协作奖补，以此鼓励经营主体做大做强产业的信心，进而实现带领建档立卡脱贫户通过土地流转、务工、利益分红等形式增加经济收入，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

2.项目建设的必要性：采取“以奖代补”的方式，对农业经营主体在农产品销售上给予奖励扶持，有利于动员社会各界扩大地区产品和服务消费，着力拓宽地区农产品销售渠道，提升地区农产品供应水平和质量，激发农业经营主体干事创业激情，推动地区产业持续发展和巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

3.项目建设的意义：一是进一步激发农业经营主体自我发展意识和增强做大做优做强产业的信心。二是增强农业经营主体市场产销理念和对外开拓产品销售渠道的决心。三是促进地区农业特色产业更好发展和有效推进乡村振兴进程。

# 四、项目建设内容、资金概算

（一）建设内容：项目实施采取“以奖代补”的方式。1.对在平塘县注册登记、无欠薪、无失信的各类农业经营主体（含国有平台）在农产品销售上给予奖补。奖补以2023年11月至2024年10月农产品销售额为测算依据，设置3万元、5万元、7万元三个等次，按照农产品销售额从高到低的“就高优先”原则进行奖补。2.对平塘企业在省内/外开设都匀毛尖店（须获得都匀毛尖授权），达到奖补标准的，一次性奖补5万元。

- （二）项目建设地点：全县。

（三）项目投资概算及补助标准：项目总投资75万元，全额申请平塘县2024年广州市协作资金（黔南乡振通〔2024〕11号）投入。

平塘县2024年度消费协作奖补项目项目投资概算表

| 项目名称 | 实施地点 | 项目内容 | 2024年广州市协作资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平塘县2024年度消费协作奖补项目 | 全县 | 项目实施采取“以奖代补”的方式。1.对在平塘县注册登记、无欠薪、无失信的各类农业经营主体（含国有平台）在农产品销售上给予奖补。奖补以2023年11月至2024年10月农产品销售额为测算依据，设置3万元、5万元、7万元三个等次，按照农产品销售额从高到低的“就高优先”原则进行奖补。2.对平塘企业在省内/外开设都匀毛尖店（须获得都匀毛尖授权），达到奖补标准的，一次性奖补5万元。 | 75 |  |
| 合计 |  |  | 75 |  |

因申报经营主体不足，造成项目资金结余的，结余资金按原渠道退回。

五、项目实施及管理

（一）项目实施。项目严格按照《粤黔东西部协作资金管理办法》执行。

1.奖补条件。（1）对在平塘县注册登记、无欠薪、无失信的各类农业经营主体（含国有平台）在粮食、茶叶、蔬菜、畜禽（蛋）、水果、食用菌、中药材、刺梨、油茶、水产等的农产品销售上给予奖补，以2023年11月至2024年10月农产品销售出省且直接汇入对公账户的销售额为测算依据，设置3万元、5万元、7万元三个奖补等次，按照销售额从高到低的“就高优先”原则进行奖补。

农产品销售出省、销售额达150万元以上并带动10户以上建档立卡脱贫户增加经济收入的，奖补3万元；农产品销售出省、销售额达250万元以上并带动15户以上建档立卡脱贫户增加经济收入的，奖补5万元。农产品销售出省、销售额达350万元以上并带动20户以上建档立卡脱贫户增加经济收入的，奖补7万元。农产品销售额数据的认定以对公账户的进账流水为准。

2.对获得“都匀毛尖”证明商标许可使用授权书的平塘县茶叶企业在贵阳、省外城市及省内高铁站和中国天眼景区、荔波古镇等州内景区设立都匀毛尖体验店（专柜、专卖店），茶叶省外销售额达100万元以上（以2023年11月至2024年10月汇入对公账户的销售额为测算依据），并带动10户以上建档立卡脱贫户增加经济收入的，一次性奖补5万元。

（2）申报程序。

各农业经营主体自愿申报，乡（镇、街道）人民政府（办事处）推荐，县级审核的流程进行开展。

（3）评选办法。

①整个项目采取从高到低的“就高优先”原则进行奖补，优先“高档次”奖补评选，即：先评选奖补档次7万元，再评选奖补档次5万元，最后评选奖补档次3万元。

②项目资金在满足“高档次”奖补后有剩余，且剩余资金能够满足下一级奖补档次资金的，继续受理下一级的申报奖补并开展评选程序，以此类推。（若出现项目资金在满足“高档次”奖补后有剩余，但剩余资金又不足最低档次3万元的，在申报的经营主体中有符合最低奖补条件时，在征求申报经营主体意见的情况下，可将该剩余资金按评选程序继续奖补。）

③申报粮食、茶叶、蔬菜、畜禽（蛋）、水果、食用菌、中药材、刺梨、油茶、水产等农产品销售奖补的经营主体，若销售额出现并列时，则以农产品销售广东地区、获得州级及以上重点龙头企业认定（或州级及以上示范社认定）、大湾区菜篮子基地认证、有机、绿色产品认定等的经营主体优先。

④申报都匀毛尖店（专柜、专卖店）奖补的企业，同样采取“就高优先”原则，在满足申报条件的前提下，以销售额高的优先评选，若出现销售并列时，则以店面面积高的优先。

⑤茶叶类奖补只能选择其中之一（即：单纯的茶叶销售或涉及都匀毛尖体验店销售）进行申报。

（二）项目监管。县农业农村局要按照协作资金和项目管理办法要求抓好项目实施，规范使用项目资金，要抓好项目全过程的调度、管理、审核和入企核实工作，确保项目按程序推进，效益发挥明显。

# 六、项目效益分析

（一）经济效益。实施消费协作奖补，旨在发挥政府引导资金“四两拨千斤”作用，支持和鼓励农业经营主体加快产业发展，做实做强产业规模，进一步推动产业结构优化升级，促进全县经济持续快速发展。同时，农业经营主体通过产业发展预计带动170户建档立卡脱贫户以土地流转、务工、利益分红等不同形式增加经济收入，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

（二）社会效益。通过项目实施，进一步融合政企关系，优化营商环境，促进社会各界扩大地区产品和服务消费，拓宽地区农产品销售渠道，提升地区农产品供应水平和质量。

（三）生态效益。促进经营主体更加注重农产品质量与市场供需平衡的关系，从而提高农产品供给质量，推动绿色农产品“黔货出山”。

# 七、与脱贫人口、监测对象的利益联结机制

# 农业经营主体通过产业发展带动建档立卡脱贫户以土地流转、务工、利益分红等（其中一项即可）的带动形式增加收入，项目预计带动建档立卡脱贫户170户595人。

# 八、项目实施进度安排

1.2024年5月　审核项目报送方案

2.2024年6月—11月 按审核合格的项目实施方案开展项

目，并完成资金报账，资料收集整理归档，申请项目验收。

- 九、项目组织管理

1、项目组织管理。为了保障项目有序实施，成立项目领导小组和实施小组。

领导小组：对项目实施进行全程管理，负责项目的领导、组织、协调、监督和检查，确保项目落到实处。

组  长：聂吉权　县农业农村局局长

副组长：石  虎　县农业农村局副局长

成  员：杜兴益  县农业农村局产业科负责人

陆  磊　县农业农村局项目办负责人

杨本忠  县农业农村局财务科负责人

实施小组：为确保2024年广州协作资金项目顺利实施，成立项目实施小组负责项目实施，具体人员名单如下：

组  长：石  虎  县农业农村局副局长

成　员：杜兴益  县农业农村局产业科负责人

黄本用  县农业农村局产业科工作员

杨本忠  县农业农村局财务科负责人

罗应杰  县农业农村局产业科工作员

王  萍  县农业农村局产业科工作员

杨丽娥  县茶产业中心工作员

实施小组下设办公室在县农业农村局产业科，具体负责项目的组织实施工作。

2.项目资金管理。资金使用严格按照贵州省乡村振兴局贵州省财政厅广东省乡村振兴局广东省财政厅《关于印发〈粤黔东西部协作资金管理办法〉的通知》（黔乡振发〔2021〕3号）文件规定执行。严格报账程序，专人负责，专人管理，封闭运行，确保资金安全，专款专用。

3.规范档案管理。认真做好项目材料归档，按照有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目申报、实施到完工各环节的文件资料，确保项目材料规范、齐全，主动接受相关职能部门的监督。

4.加强监督检查。一是坚持项目公示公开，确保项目实施公开透明；二是加强项目建设管理，如期完成项目任务，确保项目实施效果。

# 十、项目绩效

（一）绩效指标。1.项目总投资75万元。2.奖补农业经营主体数量≥11家。3.带动建档立卡农户数≥170户。4.项目完工及时率100%。5.项目建设周期7个月（2024年5月—2024年11月）。6.农业经营主体发展产业激情得到提高。7.政企关系和营商环境得到有效优化。8.消费协作开展得到有效推进。9.服务对象满意度≥98%。

（二）绩效目标。通过项目实施，进一步鼓励各农业经营主体加快产业发展，拓展销售市场渠道和提升农产品供应水平和质量，激发农业经营主体干事创业激情，做强做大产业规模，推动产业结构优化升级，促进经济持续快速发展。同时，农业经营主体通过产业发展带动建档立卡脱贫户以土地流转、务工、利益分红等不同形式增加经济收入，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

- 十一、调度、检查、验收

项目由项目领导小组统一调度，坚持每周一调度项目实施情况、资金使用情况。定期对项目进行检查督导，对不按要求和违规使用资金等情况及时通报，限期整改；项目建设结束后，项目领导小组组织县级评审（代县级验收）。

- 附件：1.平塘县2024年度消费协作奖补项目奖励申请表

2.平塘县2024年度消费协作奖补项目奖励申报书

3.平塘县2024年度消费协作奖补项目带动建档立卡脱贫

户汇总表

- 附件1：

- 平塘县2024年度消费协作奖补项目奖励申请表

| 申报单位 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人（姓名） |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 销售收入 （万元） |  | 开设都匀毛尖店地址及面积（㎡） |  |  |  |  |
| 带动建档立卡脱贫户（户） |  |  |  |  |  |  |
| 申请奖励事项 |  |  |  | 申请金额 （万元） |  |  |
| 乡（镇、街道）人民政府（办事处）推荐意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县农业农村局审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县级评审组 意见 | 评审人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

项目类别：用于产业帮扶

平塘县2024年度消费协作奖补项目

奖励申报书

（2024年度）

申报单位（盖章）：

单位地址：

法人姓名及电话：

联系人及电话：

申报时间：

平塘县农业农村局编制

2024年5月

相 关 材 料

1.须提供营业执照复印件、法人身份证复印件、开户行许可证复印件；

2.须提供农产品销售合同（或发货台账）、对公账户的流水（或电子回单、款项票据等）、产品图片等。申报都匀毛尖店及销售奖励的还须提供店面权属证明、“都匀毛尖”证明商标许可使用授权书、店面场景图片等。

3.须提供带动建档立卡脱贫户增收的佐证资料（如：工资发放清册、土地流转支付清册、分红清册等）。

4.申报材料A4纸打印，一式三份，胶装。

项目概要

申请奖励事项： 申请单位： 法人及电话： 联系人及电话： 项目地址：

项目申请理由

一、基本情况：

二、综合效益

带贫效益：

社会效益：

经济效益 ：

项目综合结论

乡（镇、街道）人民政府（办事处）推荐意见： 单位（盖章）： 负责人签字： 2024年 月 日

县农业农村局意见： 单位（盖章）： 负责人签字： 2024年 月 日

- 附件3：

- 平塘县2024年度消费协作奖补项目带动建档立卡脱贫户汇总表

申报单位（盖章）：                乡（镇、街道）人民政府（办事处）意见（盖章）：

| 序 号 | 建档立卡脱贫户姓名 | 性 别 | 身份证号码 | 家庭人口（人） | 家庭住址 （XX镇XX村） | 联系电话 | 带动方式 | 增收情况（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：带动指以土地流转或务工、利益分红等一种带动形式即可。增收情况包括月工资、临时收入（月结、日结）、分红资金（年分红、月分红、季度分红）、土地流转资金具体数额，单位为元。