## 自评表1
附件1
部门整体支出绩效目标自评表 （2020年度）
单位（盖章）：平塘县扶贫开发办公室 | [7 empty] | 填报日期：2021年1月28日
部门（单位）名称 |  |  | 平塘县扶贫开发办公室
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 879.0635 | 883.2833 | 502.3819 |  | 10 | 56.9% | 5.7
|  |  | 基本支出 | 434.0635 | 438.2833 | 377.0155 |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 | 445 | 445 | 143.3664 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成财政扶贫资金9124万元、广州对口帮扶资金2740万元、国家定点帮扶资金1777.18万元的项目实施、报帐及验收；完成减贫任务数1706户、4050人；完成小额信贷到期回收5283笔、金额24335.95万元；完成24671户、101829人贫困人口信息更新维护；完善易地扶贫搬迁“五个体系”建设；做好迎接国家级脱贫攻坚复检工作。 |  |  |  | 如期完成各项工作，并通过国家对我县脱贫攻坚成果复检工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 扶贫项目完工率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 扶贫项目报帐率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 小额信贷贴息资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 小额信贷到期回收率 | ≧90% | 91.3% | 2 | 2
|  |  | 贫困人口漏评、错退率 | ≦2% | 0 | 2 | 2
|  |  | 贫困户返贫率 | ≦3% | ≦1% | 2 | 2
|  |  | 培训贫困人口人次 | ≧120人次 | 137人次 | 2 | 2
|  |  | 减少贫困人口数 | ≧4050人 | 4050人 | 2 | 2
|  |  | 走访贫困农户次数 | ≧2次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 贫困户信息核查次数 | ≧1次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 筹办脱贫攻坚会议次数 | ≧5次 | 8次 | 2 | 2
|  |  | “五个体系”建设完成率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 搬迁政策宣传覆盖人次 | ≧1000人次 | 1156人次 | 2 | 2
|  |  | 比对印证搬迁户信息人数 | ≧22764人 | 22764人 | 2 | 2
|  |  | 开展宣传活动 | ≧12次 | 14次 | 2 | 2
|  |  | 组织专项培训人次 | ≧80人次 | 93人次 | 2 | 2
|  | 质量 | 扶贫工作完成质量 | 按上级要求完成 | 按上级要求完成 | 2 | 2
|  |  | 建档立卡信息准确率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 贫困户求助及时处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 脱贫攻坚问题及时处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 搬迁户信息准确率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 专项培训参加率 | ≧95% | ≧95% | 2 | 2
|  | 时效 | 脱贫攻坚调度及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 工作完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2 | 2
|  | 成本 | 经费开支 | 合理、节约 | 合理、节约 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 搬迁户收入增加比率 | ≧3% | ≧3% | 3 | 3
|  |  | 项目扶持农户增收率 | ≧5% | ≧5% | 4 | 4
|  | 社会效益 | 改善贫困人口生活环境 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5
|  |  | 实现全县贫困人口脱贫 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5
|  |  | 贫困群众政策知晓率 | ≧85% | ≧85% | 2.5 | 2.5
|  |  | 促进社会和谐稳定 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5
|  | 生态效益 |  |  |  | 6 |  | 基本支出和工作经费无生态效益
|  | 可持续影响 | 脱贫攻坚效果 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 部门工作人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 受助贫困群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 参训人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 搬迁群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 2.5 | 2.5
总 分 | [5 empty] | 100 | 89.7
自评 结论 | 达到预期效果
| 联系人：易斌 |  |  |  | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。