## 整体支出绩效自评表
2021年度部门整体支出绩效自评表
单位（盖章）：平塘县乡村振兴局
部门（单位）名称 |  |  | 平塘县乡村振兴局
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 657.07 | 701.26 | 561.63 |  | 10 | 80% | 8
|  |  | 基本支出 | 457.07 | 501.26 | 475.33 |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 | 200 | 200 | 86.3 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、认真贯彻落实中央、省、州对脱贫攻坚和乡村振兴的新要求、新政策，发部门的职能职责，发挥好统筹协调作用，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；2、加强低收入人口动态管理，完善脱贫成效监测和预警机制，对“监测户”“边缘易致贫户”落实帮扶措施，加强后扶巩固，坚决防止致贫返贫；3、持续加强财政衔接资金、社会帮扶资金项目资金管理，确保项目资金发挥效益；4、持续做好易地扶贫搬迁后继工作，确保搬迁群众真搬实住，真正实现搬得出、留得住、能致富，全面提升搬迁成效；5、抓好水库移民搬迁安置和水库移民后期扶持工作。 |  |  |  | 1、认真贯彻落实中央、省、州对脱贫攻坚和乡村振兴的新要求、新政策，发部门的职能职责，发挥好统筹协调作用，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；2、加强低收入人口动态管理，完善脱贫成效监测和预警机制，对“监测户”“边缘易致贫户”落实帮扶措施，加强后扶巩固，坚决防止致贫返贫；3、持续加强财政衔接资金、社会帮扶资金项目资金管理，确保项目资金发挥效益。4、持续做好易地扶贫搬迁后继工作，确保搬迁群众真搬实住，真正实现搬得出、留得住、能致富，全面提升搬迁成效。5、抓好水库移民搬迁安置和水库移民后期扶持工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 探索完善巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作路径，建立健全防止大规模返贫长效机制，启航乡村振兴新征程。 | 探索完善巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作路径，建立健全防止大规模返贫长效机制，启航乡村振兴新征程。 | 5 | 5
|  |  | 对全县“监测户”“边缘易致贫户”等进动态监测 | 建立防贫机制。保持现有帮扶政策总体稳定性、连续性，建立健全预警信息反馈体系，对已脱贫的群众实施全方位、全过程、全周期监测及跟踪回访，加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测，及时发现、解决问题，消除返贫隐患。 | 建立防贫机制。保持现有帮扶政策总体稳定性、连续性，建立健全预警信息反馈体系，对已脱贫的群众实施全方位、全过程、全周期监测及跟踪回访，加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测，及时发现、解决问题，消除返贫隐患。 | 5 | 5
|  |  | 持续巩固移民搬迁成效 | 确保搬迁群众真搬实住，真正实现搬得出、留得住、能致富，全面提升搬迁成效 | 确保搬迁群众真搬实住，真正实现搬得出、留得住、能致富，全面提升搬迁成效 | 5 | 5
|  |  | 财政衔接资金社会帮扶项目的实施、指导和督查工作 | 采取“周调度、月督查”工作机制，每月对全县各镇乡、社区进行财政衔接资金社会帮扶项目的实施、指导和督查工作 | 每月对全县各镇社区进行财政衔接资金社会帮扶项目的实施、指导和督查工作督查 | 5 | 5
|  |  | 东西部协作广州帮扶项目指导和督查工作 | 对项目每月到镇、到村调研、督查不少于1次 | 每个项目每月到镇、到村调研、督查1次 | 5 | 5
|  |  | 扶贫小额信贷贴息的按时审核和发放 | 每个季度对全县扶贫小额信贷贴息情况进行审核并进行资金发放。 | 每个季度对全县扶贫小额信贷贴息情况进行审核并进行资金发放。 | 5 | 5
|  |  | 负责水利水电工程移民安置水库移民后期扶持各项工作任务 | 完成在建水库移民补偿补助资金发放工作，有序推进水库移民工程安置和水库移民后期扶持工作。 | 完成在建水库移民补偿补助资金发放工作，有序推进水库移民工程安置和水库移民后期扶持工作 | 5 | 5
|  | 质量 | 全年工作任务完成情况 | 完成率100% | 完成率100% | 5 | 5
|  | 时效 | 完成时间 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本 | 工资福利支出 | 385.07万元 | 411.22万元 | 5 | 4
|  |  | 商品和服务支出 | 67.68万元 | 64.11万元 | 5 | 4 | 工作已完成，部份经费未支付
|  |  | 专项业务费 | 200万元 | 86.3万元 | 5 | 3 | 工作已完成，部份经费未支付
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 易地扶贫搬迁后续扶持服务 | 围绕易地扶贫搬迁公共服务、培训和就业、文化服务、社区治理和基层党建等“五大体系”建设，全面提升搬迁成效 | 提升搬迁群众工作技能，培养搬迁群众市民意识，尽早适应城镇生活。确保搬迁群众真搬实住，真正实现搬得出、留得住、能致富，全面提升搬迁成效。 | 10 | 10
|  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标 | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标，科学合理布局村域范围内生产、生活、生态空间。 | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标，科学合理布局村域范围内生产、生活、生态空间。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 县委、县人民政府满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
总 分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 结论 | 我局部门整体支出资金使用和管理中，资金因县财政困难，部份资金未支付，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。我局部门整体支出资金绩效自评得分为96分。
联系人：谭凤艳
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

## 扶贫部门工作经费
附件3
2021年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）：平塘县乡村振兴局
项目名称 |  | 扶贫部门工作经费
主管部门名称 | [5 empty] | 主管部门代码
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额： |  | 170 | 86 |  | 50.59% | 6 | 执行率*指标分值，最高不得超过分值上限
|  | 其中：县级安排 |  | 170 | 86 |  | 50.59%
其他
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 贯彻落实州中央、省、州和县委县政府拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴决策部署，发挥统筹协调、工作调度、督查考评工作职责，协助县委县政府完成全县拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务。完成财政衔接资金项目的指导、实施、检查和验收工作；完成东西部协作广州帮扶项目的指导、实施、检查和验收工作；完成易地扶贫搬迁后续扶持工作及扶贫小额信贷贴息走访督查工作、完成县委县政府及上级交办的其他工作任务。 |  |  | 贯彻落实党中央、省、州和县委县政府拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴决策部署，发挥统筹协调、工作调度、督查考评工作职责，协助县委县政府完成全县拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务。完成财政衔接资金项目的指导、实施、检查和验收工作；完成东西部协作广州帮扶项目的指导、实施、检查和验收工作；完成易地扶贫搬迁后续扶持工作及扶贫小额信贷贴息走访督查工作、完成县委县政府及上级交办的其他工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成防返贫监测系统建设 | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5
|  |  | 到镇、村开展财政衔接资金项目调研、监督、检查、验收工作次数 | ≥20次 | ≥20次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 督促检查工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（含0%）记分。 2.若为定量指标，完成值达到预期值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5
|  |  | 上级考核合格率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统建设完成率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 小额信贷贴息及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 督促检查工作及时率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工作经费使用率 | ≤170万元 | 86万元 | 10 |  | 6 | 工作已完成、部份经费未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 抓实产业、巩固就业、兜牢保障、提振精神，全面提升搬迁安置区公共服务保障。 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 脱贫攻坚效果 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 县委、县政府满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 |  | 5
总 分 | [5 empty] | 100 |  | 92
自评论述 | 我办项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为，项目支出资金绩效自评得分为92分。
联系人： | 谭凤艳 | [5 empty] | 联系电话：
注：
1.得分一档最高不超过该指标分值上限；
2.定性指标根据完成情况分为：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（含0%）合理确定分值；
3.定量指标若为正向指标，则记分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（B）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则记分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 县扶贫开发领导小组办公室工作经费
附件3
2021年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）：平塘县乡村振兴局
项目名称 |  | 县扶贫开发领导小组办公室工作经费
主管部门名称 | [5 empty] | 主管部门代码
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额： |  | 30 | 0.26 | 10 | 1% | 1 | 执行率*指标分值，最高不得超过分值上限
|  | 其中：县级安排 |  | 30 | 0.26
其他
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 目标1.负责全县拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作统筹调度、督查、考核工作；负责小组办公室时常工作，牵头做好国家、省、州对拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作的考核、评估工作；筹办县级以上拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工相关会议及县党委、政府交办的其他工作。 |  |  | 目标1.负责全县拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作统筹调度、督查、考核工作；负责小组办公室时常工作，牵头做好国家、省、州对拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作的考核、评估工作；筹办县级以上拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工相关会议及县党委、政府交办的其他工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查 | ≥50次 | ≥50次 | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（含0%）记分。 2.若为定量指标，完成值达到预期值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5
|  |  | 筹办巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关会议 | ≥12 | 12% | 10 |  | 5
|  | 质量指标 | 督促检查工作完成率 | 100% | 100% | 5 |  | 10
|  |  | 迎接督促检查工作完成率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工作经费使用率 | ≤30万元 | 0.26万元 | 10 |  | 1 | 工作已完成，部分经费未支付
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | [6 empty] | 工作经费无经济效益
|  | 社会效益指标 | 抓实产业、巩固就业、兜牢保障、提振精神，全面提升搬迁安置区公共服务保障。 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | [6 empty] | 工作经费无生态效益
|  | 可待续影响 | 脱贫攻坚效果 | 可持续 | 可持续 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 同效益指标记分计算方式。 | 5
|  |  | 县委、县政府满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 |  | 5
总 分 | [5 empty] | 100 |  | 82
自评论述 | 达到预期效果
联系人： | 谭凤艳 | [5 empty] | 联系电话：
注：
1.得分一档最高不超过该指标分值上限；
2.定性指标根据完成情况分为：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（含0%）合理确定分值；
3.定量指标若为正向指标，则记分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（B）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则记分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 黔财农〔2021〕112号
附2
乡村振兴局转移支付区域（中央水库移民扶持基金）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金（黔财农〔2021〕112号）
中央主管部门
| 地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 0 | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 350 | 0 | 0
地方资金
其他资金
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 散居移项目资金（个） |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率(%) |  | 100% | 0 | 因项目正在实施，还未完工，待跟踪进度，完工后及时组织验收。
|  | 时效指标 | 截至2021年底，项目资金完成率(%) |  | 100% | 0% | 资金2021年下半年下达，正在按要求组织实施，待完善资料申请资金拨付
|  | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 增加移民人均可支配收入（元） |  | 5 | 0
|  | 社会效益 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 2 | 0
|  | 生态效益 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  | 3 | 3
|  | 可持续影响 | 已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 98% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 黔财农〔2020〕269号
附2
乡村振兴局转移支付区域（中央水库移民扶持基金）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金（黔财农〔2020〕269号）
中央主管部门
| 地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 18.78 | 9.96 | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 18.78 | 9.96 | 100
地方资金
其他资金
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 资金直补受益移民（人） |  | 166 | 166
|  | 质量指标 | 项目验收合格率(%) |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 直补资金按时发放率(%) |  | 100 | 100
|  |  | 截至2021年底，项目资金完成率(%) |  | 100 | 100
|  | 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100 | 100
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 增加移民人均可支配收入（元） |  | 100 | 100
|  | 社会效益 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 5 | 5
|  | 生态效益 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  | 4 | 4
|  | 可持续影响 | 已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 黔财农〔2020〕270号
附2
乡村振兴局转移支付区域（中央水库移民扶持基金）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金（黔财农〔2020〕270号）
中央主管部门
| 地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 0 | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 0 | 0
地方资金
其他资金
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 散居移项目资金（个） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目验收合格率(%) |  | 100% | 0 | 因项目正在实施，还未完工，待跟踪进度，完工后及时组织验收。
|  | 时效指标 | 截至2021年底，项目资金完成率(%) |  | 100% | 0% | 项目变更，上报变更相关资料审批需一定时间，导致项目组织建设开工晚，进度慢，目前正在完善资料申请资金拨付。
|  | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 增加移民人均可支配收入（元） |  | 2 | 0
|  | 社会效益 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 1 | 0
|  | 生态效益 | 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  | 1 | 1
|  | 可持续影响 | 已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 98% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 平塘县2021年扶贫小额信贷贷款到户贴息项目
附2
2021年脱贫人口小额信贷转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 平塘县2021年度脱贫人口小额信贷贷款到户贴息项目
中央主管部门 |  |  | 国家乡村振兴局
| 地方主管部门 |  | 平塘县乡村振兴局 |  | 资金使用单位 | 平塘县乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1050 | 1050 | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1050 | 1050 | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 安排2021年第一批中央财政专项扶贫资金1050万元，用于建档立卡脱贫人口小额信贷贷款贴息，项目覆盖贷款金额2.49亿元，11个镇（乡、街道）7099户建档立卡贫困户31951贫困人口直接受益。 |  |  |  | 11个镇（乡、街道）7099户建档立卡脱贫户31951脱贫人口直接受益。已按时完成贴息任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ★★★建档立卡脱贫户贷款申请满足率 |  | ≥99.8% | ≥99.8%
|  | 质量指标 | ★贷款风险补偿比率 |  | 10% | 10%
|  |  | ★★★小额信贷贴息利率 |  | 3.625‰ | 3.625‰
| 效益指标 | 社会效益 | ★★★受益建档立卡脱贫户数 |  | ≥7099户 | ≥7099户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | ★受益建档立卡脱贫户满意度 |  | ≥99.6% | ≥99.6%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 平塘县扶贫档案规范化建设项目
附2
平塘县精准扶贫档案规范化建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 平塘县精准扶贫档案规范化建设项目
中央主管部门 |  |  | 国家乡村振兴局
| 地方主管部门 |  | 平塘县乡村振兴局 |  | 资金使用单位 | 平塘县乡村振兴局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 50 | 30%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 50 | 30%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体 目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 聘请第三服务机构，按档案归档要求标准对历年来的脱贫攻坚期间档案资料进行收集、整理及装订。1.规范整理县乡村振兴局档案1932盒，实现扫描数字化处理；2.规范整理镇（乡、街道）乡村振兴站扶贫和易搬项目档案1987盒，实现扫描数字化处理；3.规范整理村级建档立卡户“一户一档”24565盒，实现扫描数字化处理。 |  |  |  | 目前项目已经完成资料统一收集，正在做数字化扫描和分类归档移交，完成总工程量的50%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规范整理档案数量 |  | ≥28484盒 | 8000盒 | 项目正在实施中，下步督促指导项目服务机构加快项目的实施进度和支付进度
|  | 质量指标 | 提升档案资料规范化 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 规范档案费用 |  | ≥150万元 | 50万元 | 项目正在实施中，下步督促指导项目服务机构加快项目的实施进度和支付进度
| 效益指标 | 社会效益 | 减少了纸质档案翻阅次数，延长了档案的使用寿命有效性 |  | 有效 | 有效
|  | 可持续影响 | 档案保管期限 |  | 30年 | 0年 | 项目正在实施中，档案资料未移交。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥98% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。