## Sheet1
关于平塘县2023年省生态环境保护督察反馈问题整改销号信息公开表
序号 | 整改任务 | 整改责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改主要工作成效
1 | 第二轮中央生态环境保护督察指出“贵州省是矿产资源大省，现有各类矿山 4300 多个，手续齐全的仅2035 个”。根据《贵州省贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》要求，各地要全面核查矿山手续，按照拟建、在建、 在产、停产停建四类状态，实施分类整改，并于2023年6月30日前完成。现该问题平塘县已上报完成整改并销号。但本次督察发现，平塘县在产在建的 14 座矿山中，仍有 10 座存在手续不齐全的情况，包含林地手续 9 项、土地手续 6 项、安全生产许可证 1 项。其中，金盆办事处新寨村杨达坡采石场、者密镇平河村青山采石场、牙舟镇长冲采石场等 6 座矿山，在上报完成问题整改和销号前“蛰伏”进入停产状态，规避手续不全问题，以停产停建状态通过了问题销号，待完成问题销号后，又再次违法投入生产。未列入贵州省非油气矿山“一矿一策”问题整改台账的者密镇和平村雷拨井饰面用灰岩矿、兴发煤矿、大塘镇胜安村中朝砂石场、者密镇拉栗村吕家湾建筑石料用灰岩矿等 4 座矿山未开展举一反三整改。 | 县自然资源局、县林业局、县应急局、县工信局、相关乡（镇、街道）人民政府（办事处） | 强化监督管理，规范企业生产经营。 | 1.举一反三，限期整改。于2024年2月28日前完成全县矿山手续办理情况的全面排查梳理工作，对手续不齐全的矿山限期整改，按照“成熟一个办理一个”“手续齐全一个复工一个”的原则，督促企业完善相关手续。 2.加强矿山行业监管，制定《平塘县规范矿山管理专项整治方案》，开展矿山管理专项整治行动，确保矿山企业手续齐全，生产经营规范。 | 制定印发《平塘县规范矿山管理专项整治方案》、《平塘县生态环境保护督察整改规范矿山运行包保整治工作方案》，对县内各矿山手续进行全覆盖摸底排查，分类建立台账，对在产在建矿山逐个明确专人包保，督促指导企业开展手续办理。目前，各矿山手续办理正在有序推进中。